## 小肉版
兆豐票券網站執行時程表 | [15 empty] | 連假 | [34 empty] | 連假
項目 | 內容 | 時間 | 負責單位 | 2月 | [14 empty] | 3月 | [30 empty] | 4月 | [29 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月
|  |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 12 | 13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 12 | 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 12 | 13 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  |  | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 | 13 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 12 | 13 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四
合約 | 合約內容確認與簽定 |  | 兆豐/凱斯 | bar: 一 to 五; 一 to 三
需求 | 素材彙整確認 | 3/10-3/30 | 兆豐/凱斯 | bar: 10 四 to 11 五; 14 一 to 18 五; 21 一 to 25 五; 28 一 to 31 四
設計 | 風格設計(首頁)+2內頁 | 3/10-3/28 | 凱斯 | bar: 21 一 to 25 五; 28 一
| 風格設計提供 | 2022-03-29 | 凱斯 | bar: 29 二
| 風格設計確認(一) | 3/29-3/30 | 兆豐 | bar: 29 二 to 30 三
| 風格設計修改 | 3/31-3/31 | 凱斯 | bar: 30 三 to 31 四
| 風格設計確認(二) | 2022-03-31 | 兆豐 | bar: 31 四
| 內頁設計(全部) | 3/31-4/8 | 凱斯 | bar: 31 四 to 4月 1 五; 4月 2 三 to 4月 2 五
| 內頁設計提供 | 2022-04-08 | 凱斯 | bar: 4月 2 五
| 內頁設計確認/修改 | 4/8-4/13 | 兆豐/凱斯 | bar: 4月 2 五; 4月 2 一 to 4月 2 二
開發 | API串接討論 | 4/6-4/8 | 兆豐/凱斯 | bar: 五; 7 一 to 11 五; 4月 2 三 to 4月 2 五
| 系統設計 | 4/6-4/8 | 凱斯 | bar: 4月 2 三 to 4月 2 五
| API 串接文件提供 | 4/12-4/13 | 兆豐 | bar: 14 一; 4月 2 一 to 4月 2 二
| 資料庫設計 | 4/11-4/15 | 凱斯 | bar: 4月 2 一 to 4月 2 五
| 切版 | 4/18-5/3 | 凱斯 | bar: 4月 2 一 to 4月 2 五; 4月 2 一 to 4月 2 五; 4月 2 一 to 4月 2 二
| 後台程式開發 | 4/18-5/6 | 凱斯 | bar: 4月 2 一 to 4月 2 五; 4月 2 一 to 4月 2 五; 4月 2 一 to 4月 2 五
| 前台程式開發 | 5/9-5/25 | 凱斯 | bar: 4月 2 一 to 4月 2 五; 4月 2 一 to 4月 2 五; 4月 2 一 to 4月 2 三
測試 | 測試環境連結提供 | 2022-05-26 | 凱斯 | bar: 4月 2 四
| 系統及版面測試 | 5/27-6/1 | 兆豐 | bar: 4月 2 五; 4月 2 一 to 4月 2 三
| 提出測試結果 | 2022-06-02 | 兆豐 | bar: 4月 2 四
| 程式/設計修改 | 6/3-6/13 | 凱斯 | bar: 4月 2 五; 4月 2 一 to 4月 2 五; 4月 2 一
| 系統及版面 測試/修改/確認 | 6/14-6/22 | 兆豐/凱斯 | bar: 4月 2 二 to 4月 2 五; 4月 2 一 to 4月 2 三
| 上資料 | 6/23-6/29 | 凱斯 | bar: 4月 2 四 to 4月 2 五; 4月 2 一 to 4月 2 三
| 系統上線 | 2022-06-30 | 凱斯 | bar: 4月 2 四